## AnáliseAmbiental_SWOT
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal - Ciflor
Análise Ambiental (Autoavaliação)
Os pontos fortes e pontos fracos são fatores internos, sobre os quais o programa tem gerência, que podem afetar positiva ou negativamente o sucesso do programa. |  | As oportunidades e ameaças são fatores externos, sobre os quais o programa não tem gerência, que podem afetar positiva ou negativamente o sucesso do programa.
Aproveite para indicar aqui os fatores que exercem influência no sucesso do programa. A análise é importante para direcionar o foco do programa na elaboração dos seus objetivos estratégicos.
Fatores Internos |  | Fatores Externos
Pontos Fortes (Fortalezas) | Pontos Fracos (Fraquezas) | Oportunidades | Ameaças
Docentes qualificados | Infraestrutura - laboratórios, salas de aulas, equipamentos, salas de estudos etc. | Parcerias com instituições públicas e privadas | Corte no número de bolsas
Localização privilegiada | Produção científica - docentes | Editais, bolsas para pós-doc | Recursos para pesquisa
Parcerias com instituições públicas e privadas | Promoção de eventos científicos promovidos pelo PPG | Localização privilegiada em região de triplice fronteira (Peru e Bolívia) | Baixa procura de candidatos
Administração organizada | Aula prática e vivência de campo | Demanda do Executivo Estadual por pesquisas aplicadas à sociedade | Oportunidade de trabalho para egressos
Linhas de pesquisa do PPG relacionadas à prioridade regional, nacional e global | Verba - bolsas e pesquisas | Emendas parlamentares | Avaliação CAPES cada vez mais rigorosa
Veículos para atividades de campo | Baixa produção científica - egressos | Aulas EaD - oportunidade de fazer disciplinas em outros PPG e Universidades
| Interação entre os docentes - projetos e pesquisas | Unidades de conservação e outras áreas para pesquisa científica
| Estrutura curricular - ausência de disciplinas condensadas | Egressos das universidades locais para ingressarem no PPG
| Engajamento do corpo discente (conciliação entre estudo e trabalho) | Amazônia 4.0
| Pouca visibilidade do PPG | Integração com graduação
Parcerias com instituições públicas e privadas
Pouca participação em eventos científicos pelos docentes e discentes
Padronização da qualificação e dissertação
Conteúdo das aulas similares à graduação
Oferta de disciplinas optativas
Administrativo do programa - coordenação e secretaria
Integração com graduação
Inserção internacional
Nota: A Amazônia Sul-Ocidental é a região geográfica formada pelos Estados do Acre, Rondônia e sul do Amazonas, no Brasil, e no Peru com os Departamentos de Madre de Dios e Ucayali, e na Bolívia, com o Departamento de Pando.
Missão do programa
Formação de pessoal qualificado para a geração de conhecimento científico e promoção do desenvolvimento de novas tecnologias para o manejo sustentável de florestas naturais e plantadas na região com vistas à obtenção de produtos madeireiros e não-madeireiros a partir de atividades que sejam ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis.

## SWOT_Cruzada
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal - Ciflor
Aproveite para avaliar com que intensidade estes fatores exercem influência no sucesso do programa. Você pode utilizar a escala de 1 a 5, considerando 1 para baixa intensidade e 5 para aqueles com maior intensidade. A análise da intensidade é importante para direcionar o foco do programa na elaboração dos seus objetivos estratégicos.
|  |  | Essa matriz SWOT Cruzada sera avalianda no Planjamento Estratégico como forma de direcionar as ações a serem delineadas. | [34 empty] | Níveis de intensidade |  |  |  |  | Valor
[38 empty] | Nenhuma --------------------> |  |  |  |  | 0
[38 empty] | Baixa ------------------------------------> |  |  |  |  | 1
[38 empty] | Média ----------------------------------------> |  |  |  |  | 3
[38 empty] | Forte --------------------------------------------> |  |  |  |  | 5
|  |  | Oportunidades | [19 empty] | Impacto no Ambiente Externo | Ameaças | [19 empty] | Impacto no Ambiente Externo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | Parcerias com instituições públicas e privadas | Editais, bolsas para pós-doc | Localização privilegiada em região de triplice fronteira (Peru e Bolívia) | Demanda do Executivo Estadual por pesquisas aplicadas à sociedade | Emendas parlamentares | Aulas EaD - oportunidade de fazer disciplinas em outros PPG e Universidades | Unidades de conservação e outras áreas para pesquisa científica | Egressos das universidades locais para ingressarem no PPG | Amazônia 4.0 | Integração com graduação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Corte no número de bolsas | Recursos para pesquisa | Baixa procura de candidatos | Oportunidade de trabalho para egressos | Avaliação CAPES cada vez mais rigorosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRINCIPAIS FORCAS E FRAQUEZAS
Pergunte ... |  |  | Oportunidades 1: Com que intensidade esta Força ajuda a aproveitar a Oportunidade? |  | Com que intensidade esta Força auxilia para enfrentar a Ameaça?
Forças | 1 | Docentes qualificados | Oportunidades 1: 5; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 5; Oportunidades 4: 5; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 5; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 3; Oportunidades 10: 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | 19 | 59
| 2 | Localização privilegiada | Oportunidades 1: 3; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 5; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 3; Oportunidades 8: 1; Oportunidades 9: 5; Oportunidades 10: 1 | 30 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | [15 empty] | 13 | 43
| 3 | Parcerias com instituições públicas e privadas | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 0; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 3; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | [15 empty] | 12 | 23
| 4 | Administração organizada | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 3; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 1; Oportunidades 9: 0; Oportunidades 10: 5 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | [15 empty] | 8 | 29
| 5 | Linhas de pesquisa do PPG relacionadas à prioridade regional, nacional e global | Oportunidades 1: 5; Oportunidades 2: 3; Oportunidades 3: 5; Oportunidades 4: 5; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 3; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 1 | 30 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | [15 empty] | 13 | 43
| 6 | Veículos para atividades de campo | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 0; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 3; Oportunidades 8: 0; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 4 | 15
| 7 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 8 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 9 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 10 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 11 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 12 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 13 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 14 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 15 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 16 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 17 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 18 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 19 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 20 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
Impacto no Ambiente Interno |  |  | 15 | 15 | 21 | 20 | 13 | 6 | 18 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 20 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pergunte ... |  |  | Oportunidades 1: Com que intensidade esta Fraqueza impede de aproveitar a Oportunidade? |  | Com que intensidade esta Fraqueza permite o avanço da Ameaça?
Fraquezas | 1 | Infraestrutura - laboratórios, salas de aulas, equipamentos, salas de estudos etc. | Oportunidades 1: 3; Oportunidades 2: 3; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 5; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 5; Oportunidades 8: 5; Oportunidades 9: 3; Oportunidades 10: 3 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | [15 empty] | 12 | 43
| 2 | Produção científica - docentes | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 1; Oportunidades 9: 3; Oportunidades 10: 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | 21 | 36
| 3 | Promoção de eventos científicos promovidos pelo PPG | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | 13 | 24
| 4 | Aula prática e vivência de campo | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 0; Oportunidades 3: 0; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | [15 empty] | 9 | 18
| 5 | Verba - bolsas e pesquisas | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 5; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 5; Oportunidades 8: 5; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | [15 empty] | 6 | 28
| 6 | Baixa produção científica - egressos | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 5; Oportunidades 9: 3; Oportunidades 10: 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | [15 empty] | 15 | 36
| 7 | Interação entre os docentes - projetos e pesquisas | Oportunidades 1: 5; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 5; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 5; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 3; Oportunidades 10: 5 | 38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | [15 empty] | 11 | 49
| 8 | Estrutura curricular - ausência de disciplinas condensadas | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 0; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 3; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 0; Oportunidades 10: 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | [15 empty] | 4 | 12
| 9 | Engajamento do corpo discente (conciliação entre estudo e trabalho) | Oportunidades 1: 3; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 5; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 5; Oportunidades 7: 5; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 3 | 31
| 10 | Pouca visibilidade do PPG | Oportunidades 1: 5; Oportunidades 2: 3; Oportunidades 3: 5; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 5; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 5 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | 17 | 49
| 11 | Parcerias com instituições públicas e privadas | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 1; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 3; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | [15 empty] | 17 | 31
| 12 | Pouca participação em eventos científicos pelos docentes e discentes | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 3; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | [15 empty] | 17 | 32
| 13 | Padronização da qualificação e dissertação | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | [15 empty] | 5 | 19
| 14 | Conteúdo das aulas similares à graduação | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 5; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | [15 empty] | 13 | 27
| 15 | Oferta de disciplinas optativas | Oportunidades 1: 0; Oportunidades 2: 0; Oportunidades 3: 0; Oportunidades 4: 0; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 0; Oportunidades 9: 0; Oportunidades 10: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | [15 empty] | 7 | 7
| 16 | Administrativo do programa - coordenação e secretaria | Oportunidades 1: 3; Oportunidades 2: 3; Oportunidades 3: 3; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 3; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 0; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 0; Oportunidades 10: 1 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | [15 empty] | 15 | 35
| 17 | Integração com graduação | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 1; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 3; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 1; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 0; Oportunidades 10: 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | [15 empty] | 12 | 26
| 18 | Inserção internacional | Oportunidades 1: 1; Oportunidades 2: 5; Oportunidades 3: 1; Oportunidades 4: 1; Oportunidades 5: 0; Oportunidades 6: 0; Oportunidades 7: 1; Oportunidades 8: 3; Oportunidades 9: 1; Oportunidades 10: 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | [15 empty] | 13 | 27
| 19 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
| 20 | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Impacto no Ambiente Interno | 26 | 39 | 38 | 41 | 14 | 13 | 29 | 59 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 30 | 70 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E AMEACAS |  |  | 41 | 54 | 59 | 61 | 27 | 19 | 47 | 70 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 50 | 88 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Definição de estratégias de acordo aos resultados
As relações entre os aspectos internos e externos da matriz SWOT resultam em quatro situações distintas que irão orientar a definição das estratégias, conforme apresentado abaixo:
1) Estratégia Ofensiva (Fortalezas vs. Oportunidade) = 143
Quanto uma força ajuda na possibilidade de um oportunidade acontecer? Seu objetivo é aumentar e aperfeiçoar as forças para que as oportunidades sejam bem aproveitadas, se tornando vantagens competitivas.
2) Estratégia de Confronto (Fortalezas vs. Ameaças) = 69
Ocorre quando existe uma ameaça, mas o programa possui um ou mais pontos fortes para amenizar ou anular seus efeitos.
A ideia aqui é desenvolver ações que anulem ou minimizem as vulnerabilidades ou seja, determinar quão as ameaças estão interferindo nas fortalezas do programa como forma de afastá-las para tirar o máximo dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças detectadas.
3) Estratégia de Reforço (Fraquezas vs. Oportunidades) = 320
Ocorre quando uma oportunidade não pode ser aproveitada devido a um ou mais pontos fracos do programa.
A ideia aqui é desenvolver ações que anulem ou minimizem as limitações.
4) Estratégia de Defesa (Fraquezas vs. Ameaças) = 210
Ocorre quando uma ameaça encontra um ou mais pontos fracos, deixando o programa vulnerável.
O objetivo é minimizar perdas e impactos negativos que as fraquezas e ameaças podem causar no Programa. Exemplo:
Nota: Princípio de Pareto=Considerando que exitem muitas Fraquezas temos que determinar qual delas mais atrapalha o Programa, ou seja, qual os 20% das Fraquezas identificadas que geram 80% de "prejuizo" para o PPG?

## Fortalezas
Repostas | Frequência | Acumulado | % acumulado
Docentes qualificados | 37 | 37 | 55.22%
Localização privilegiada | 17 | 54 | 80.6% | <-------------
Parcerias com instituições públicas e privadas | 8 | 62 | 92.54%
Administração organizada | 2 | 64 | 95.52%
Linhas de pesquisa do PPG relacionadas à prioridade regional, nacional e global | 2 | 66 | 98.51%
Veículos para atividades de campo | 1 | 67 | 100%
De acordo ao princípio de Pareto, dos seis pontos fortes identificados no Programa Ciflor, dois apresentam-se como os mais importantes para o Ciflor pois se apresentaram como 80% do total de pontos. As outras quatro Fortalezas representam 20% para o PPG.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Fraquezas
Repostas | Frequência | Acumulado | % acumulado
Infraestrutura - laboratórios, salas de aulas, equipamentos, salas de estudos etc. | 18 | 18 | 27.27%
Produção científica - docentes | 8 | 26 | 39.39%
Promoção de eventos científicos promovidos pelo PPG | 6 | 32 | 48.48%
Aula prática e vivência de campo | 6 | 38 | 57.58%
Verba - bolsas e pesquisas | 5 | 43 | 65.15%
Baixa produção científica - egressos | 4 | 47 | 71.21%
Interação entre os docentes - projetos e pesquisas | 4 | 51 | 77.27%
Estrutura curricular - ausência de disciplinas condensadas | 2 | 53 | 80.3%
Engajamento do corpo discente (conciliação entre estudo e trabalho) | 2 | 55 | 83.33%
Pouca visibilidade do PPG | 2 | 57 | 86.36%
Parcerias com instituições públicas e privadas | 2 | 59 | 89.39%
Pouca participação em eventos científicos pelos docentes e discentes | 1 | 60 | 90.91%
Padronização da qualificação e dissertação | 1 | 61 | 92.42%
Conteúdo das aulas similares à graduação | 1 | 62 | 93.94%
Oferta de disciplinas optativas | 1 | 63 | 95.45%
Administrativo do programa - coordenação e secretaria | 1 | 64 | 96.97%
Integração com graduação | 1 | 65 | 98.48%
Inserção internacional | 1 | 66 | 100%
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Oportunidades
Respostas | Frequência | Acumulado | % acumulado
Parcerias com instituições públicas e privadas | 16 | 16 | 26.67%
Editais, bolsas para pós-doc | 10 | 26 | 43.33%
Editais, bolsas para pós-doc | 10 | 36 | 60%
Localização privilegiada em região de triplice fronteira (Peru e Bolívia) | 9 | 45 | 75%
Demanda do Executivo Estadual por pesquisas aplicadas à sociedade | 7 | 52 | 86.67%
Emendas parlamentares | 1 | 53 | 88.33%
Aulas EaD - oportunidade de fazer disciplinas em outros PPG e Universidades | 1 | 54 | 90%
Unidades de conservação e outras áreas para pesquisa científica | 1 | 55 | 91.67%
Egressos das universidades locais para ingressarem no PPG | 1 | 56 | 93.33%
Amazônia 4.0 | 1 | 57 | 95%
Integração com graduação | 1 | 58 | 96.67%
Intercâmbios - docentes e discentes | 1 | 59 | 98.33%
Parcerias com outros PPGs | 1 | 60 | 100%
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Ameaças
Respostas | Frequência | Acumulado | % acumulado
Corte no número de bolsas | 23 | 23 | 50%
Recursos para pesquisa | 15 | 38 | 82.61%
Baixa procura de candidatos | 5 | 43 | 93.48%
Oportunidade de trabalho para egressos | 2 | 45 | 97.83%
Avaliação CAPES cada vez mais rigorosa | 1 | 46 | 100%
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## DesObjIndicaMetas
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal (CIFLOR)
Desafios, objetivos estratégicos, Metas e Indicadores
Metas
[5 empty] | Curto prazo |  | Médio prazo |  | Longo prazo
| Problemas do Programa | Desafios | Objetivo Estrategico | Indicadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Programa | Infraestrutura - laboratórios, salas de aulas, equipamentos, salas de estudos etc. | Infraestrutura disponível para o pleno funcionamento do Programa | Adequar e melhorar a infraestrutura do Programa | .-Sala de aula para cada três disciplinas ofertadas. .-Laboratório disponível para cada docente permanente que necessitar. .-Sala de estudos para os discentes. .-Sala para realizar reuniões, seminários, defesas e cursos. | 30% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Verba - bolsas e pesquisas | Apoio a pesquisas | Submeter projetos de pesquisa para captação de bolsas em agências de fomento | Número de projeto aprovados com cota de bolsas de mestrado | ≥ 1 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 1 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 2 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 3 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 4 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 4 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 4 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento | ≥ 4 projeto aprovado com bolsa para discente em agências de fomento
| Interação entre os docentes - projetos e pesquisas | Pesquisas realizadas em conjunto, pelos docentes do Programa | Integrar pesquisas entre docentes do Programa | Projetos com proponente e equipe técnica formada por docentes e discentes do CIFLOR | ≥ 1 projeto | ≥ 2 projeto | ≥ 2 projeto | ≥ 3 projeto | ≥ 4 projeto | ≥ 4 projeto | ≥ 4 projeto | ≥ 4 projeto
| Engajamento do corpo discente (conciliação entre estudo e trabalho) | Engajamento dos discentes nas atividades de pesquisa e extensão do Programa | Proporcionar ao discente a possibilidade de se dedicar integralmente ao mestrado | Porcentagem do números de discentes dedicados na pesquisa de mestrado. Este desafio depende da implementação da infraestrutura solicitada! | 40% | 60% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Padronização da qualificação e dissertação | Modelo referência para escrita de projeto de pesquisa e da dissertação de mestrado | Elaborar modelo padrão para escrita de projetos e dissertações do Programa | Ata de aprovação em Colegiado dos modelos de dissertação e projetos de qualificação | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Estrutura curricular - ausência de disciplinas condensadas, oferta disciplinas optativas | Projeto Pedagógico do Programa | Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso com revisão das disciplinas e suas ementas | Documento revisado e homologado em Colegiado | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Regimento do Programa desatualizado | Regimento atualizado em consonância com as demandas administrativas do Programa | Atualizar o regimento interno de acordo com demandas específicas do Programa e do regimento geral da UFAC | Documento revisado na Procuradoria Jurídica da UFAC e homologado em Colegiado | 60% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desproporcionalidade do número de projetos de pesquisa existentes em cada linha de pesquisa | Projetos de pesquisa distribuídos equitativamente em cada linha de pesquisa | Promover a equidade do número de projetos de pesquisa financiados por agência de fomento entre as linhas de pesquisa | Todos os docentes permanentes responsáveis por, pelo menos, um projeto de pesquisa vinculado à sua linha de pesquisa/atuação do CIFLOR | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90%
Formação | Baixa produção científica - docentes | Equidade anula da Produção científica docente permanente | Melhorar os índices anuais de produção acadêmica qualificada de docentes e em coautoria | Número de artigo publicado por permanente por quadriênio em periódicos B1/A2/A1 | Monitorar | Monitorar | Monitorar | ≥ 4 artigos no quadriênio/DP | ≥ 4 artigos no quadriênio/DP | ≥ 4 artigos no quadriênio/DP | ≥ 4 artigos no quadriênio/DP | ≥ 4 artigos no quadriênio/DP
| Pouca ou nenhuma aula prática e vivência de campo | Realização de aulas práticas de campo nas disciplinas que necessitem de atividades de campo | Realizar aulas práticas de campo | Porcentagem das disciplinas de campo que realizaram viagens práticas com as turmas | 0% | 30% | 40% | 50% | 80% | 90% | 100% | 100%
| Baixa produção científica - egressos | Publicação dos resultados das dissertações em periódicos qualificados | Elevar, gradualmente, o percentual de publicação discente, resultante de trabalhos de conclusão de dissertação | Número de artigos publicados por discentes em coautoria com orientadores em periódicos qualificados a partir das dissertações defendidas por ano | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Pouca participação docentes e discentes em eventos científicos | Participação de docentes e discentes em eventos científicos no Brasil | Promover e incentivar a participação de docentes e discentes em eventos científicos no Brasil | Número de docentes e discentes participando de eventos científicos aderentes às linhas de pesquisa do CIFLOR | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Conteúdo das aulas similares à graduação | Disciplinas com ementas reformuladas e conteúdo programático ofertado de forma a contribuir para a formação pretendida | Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso com revisão das ementas | Documento revisado e homologado em Colegiado | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Integração com o curso de graduação em Engenheira Florestal | Integração da pós-graduação com a graduação/Orientações de iniciação científica feitas por docentes do CIFLOR | Promover e ampliar a integração do Programa com o curso de graduação em Engenharia Florestal | .- Número de alunos da graduação envolvidos em atividades de pesquisa com mestrandos do CIFLOR .- Número de orientações Pibic e Pivic por docentes do Programa Ciflor | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10
| Desproporcionalidade nas orientações de dissertações por docentes permanentes. Baixa dedicação ao CIFLOR | Todos os docentes permanentes do Programa com orientações e tempo de dedicação no curso de pelo de 12 horas semanais | Ter Todos os docentes permanentes do Programa com orientações e tempo de dedicação no curso de pelo de 12 horas semanais | Porcentagem de docentes com dedicação ao Programa de pelo menos 12 horas semanais. Este desafio é influenciado pela segunda entrada no curso de graduacão da Eng Florestal | Planejado | 30% | 50% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90%
Impacto na sociedade | Pouca parceria com instituições públicas e privadas | Parcerias do CIFLOR Governo e Empresas | Estabelecer parcerias, de longo prazo, com agências governamentais e outras instituições-chave, tanto internacionais como nacionais | Porcentagem de dissertações defendidas com resultados aplicáveis ao Governo e Empresas | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Baixa Inserção internacional | Programa com inserção internacional | Incrementar e promover ações para subsidiar a internacionalização do Programa | Oferta de disciplinas em inglês ou espanhol, Destinação de vagas para estrangeiros, projetos de pesquisa bilateral | Planejar | Planejar | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol | ≥ 1 disciplina efertada em inglês ou espanhol
| Pouca visibilidade do CIFLOR | Programa com visibilidade local, nacional e internacional | Aumentar a divulgação dos resultados de pesquisas visando a visibilidade e promoção do CIFLOR | .-Web site do programa atualizada por demanda .-Pesquisas do Programa sendo aplicadas pelo Governo ou Empresas para resolver problemas da sociedade em geral | Site atualizado. 10% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 20% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 30% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 40% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 50% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 50% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 50% das pesquisa sendo utilizadas | Site atualizado. 50% das pesquisa sendo utilizadas
| Inexistência de eventos científicos promovidos pelo CIFLOR | Eventos científicos sendo realizados no CIFLOR com a interação e envolvimento de todos docentes e discentes do Programa e também do curso de graduação em Engenharia florestal | Promover eventos científicos no CIFLOR | Numero de eventos realizados (presencial ou online) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## PlanoDeAção_Programa
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal (CIFLOR )
Plano de Ação
O plano de ação é uma ferramenta que permite detalhar as atividades necessárias para realizar cada objetivo e meta, definidos anteriormente. Este formulário utiliza a metodologia 5W2H que possibilita identificar os reponsáveis por cada passo, os prazos e os custos para a realização das atividades. Associado à metodolofia 5w2h, inlcuímos a Matriz Rice, que vai auxiliar na priorizaçao das Ações indicadas por meio do impacto calculado analiticamente. O significado da RICE: Reach (Alcance): Quantas pessoas serão impactadas? Impact (Impacto): Até que ponto cada pessoa será impactada?; Confidence (Confiança): Quão confiantes estamos sobre os resultados?; Effort (Esforço): Quanto tempo, esforço e complexidade será necessário?
Área Estratégica
PROGRAMA
Objetivo Estratégico
Adequar e melhorar a infraestrutura do Programa
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #01: Aproveitar a oportunidade de salas do curso de Direito disponíveis com a entrega do novo prédio do curso. | Para disponibilizar à Comunidade Acadêmica do CIFLOR infraestrutura adequada a qual irá subsidiar várias ações programadas pelo CIFLOR | UFAC | Coordenação do CIFLOR, PROPEG e Prefcam | 2022 | Coordenação do CIFLOR solicita atualização sobre o andamento do pedido das salas do curso de Direito realizado junto à Prefcam no ano de 2019. Envolve CIFLOR , PROPEG, Prefcam e Curso de Direito da UFAC | CIFLOR precisa de no mínimo: i) 1 sala de aula exclusiva; ii) 1 sala de estudos para os discentes do CIFLOR permanecerem durante o dia dedicados ao projeto de pesquisa sob supervisão de seu orientador; iii) espaços para laboratórios e iv) 1 sala para realizar seminários, defesas e eventos a serem programados pelo Programa. | Processo | semestral
Ação #02: Requerer infraestrutura no prédio da Pós-graduação que será inalgurado. | Para disponibilizar à Comunidade Acadêmica do CIFLOR infraestrutura adequada a qual irá subsidiar várias ações programadas pelo CIFLOR | UFAC | Coordenação do CIFLOR | 2022 | Coordenação solicita espaço no predio novo via oficio SEI para PROPEG anexando justificativa do Planejamento Estratégico. | CIFLOR precisa de no mínimo: i) 1 sala de aula exclusiva; ii) 1 sala de estudos para os discentes do CIFLOR permanecerem durante o dia dedicados ao projeto de pesquisa sob supervisão de seu orientador; iii) espaços para laboratórios e iv) 1 sala para realizar seminários, defesas e eventos a serem programados pelo Programa. | Processo | semestral
Ação #03: Elaborar relatório com informações sobre laboratórios, equipamentos e procedimentos de análise disponíveis em outros PPG's do Campus UFAC. | Ampliar rede de cooperação entre PPG's da UFAC para subsidiar projetos de dissertação que contemplem análises laboratoriais para obtenção de resultados | UFAC | Pró-reitoria de Pós-Graduação (PROPEG) e Pós-Doutora do CIFLOR | 2022 | PROPEG realiza contato com os PPG's que tenham laboratórios disponíveis para realizar cooperação para soluções de pesquisa. Logo, disponibilizar o controle dos equipamentos e insumos através do sistema SIE | Meses de conversação e planejamento | Projeto |  | dezembro 2022
Objetivo Estratégico
Submeter projetos de pesquisa para captação de bolsas em agências de fomento
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #04: Realizar capacitação dos docentes para elaboração de projetos de pesquisa financiados por Agência de Fomento | Para melhorar o potencial gerencial dos docentes na elaboração de propostas de projetos. Pelo menos, 50% dos docentes permanentes com projetos de pesquisa apoiados por Agências de fomento. | CIFLOR | Especialista e Coordenação do CIFLOR e PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Realizar contato com professor palestrante. 2) Organizar o evento. 3) Divulgar o evento | Ação conta com o apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal | Projeto |  | Dezembro 2022
Ação #05: Elaboração antecipada de propostas de projetos de pesquisa com a participação de docentes do CIFLOR e outros programas nacionais e internacionais. | Para aumentar até 70% o número de docentes com projetos de pesquisa, com bolsa, fincanciados por Agências de fomento. Esse critério indicador é considerado muito bom pela DAV CAPES - Sucupira | CIFLOR | Docentes e Coordenação do CIFLOR | 2022 | Acompanhar e divulgar os editais de Agências de fomento estaduais e federais para captar recursos financeiros e cotas de bolsas de mestrado. | Meses de planejamento e reuniões | Projeto |  | Dezembro 2024
Objetivo Estratégico
Integrar pesquisas entre docentes do Programa
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #06: Realizar reuniões com os docentes do CIFLOR para apresentação dos projetos atuais e intenções para projetos futuros. | 1) conhecer as áreas de atuação e projetos dos docentes. 2) fomentar parcerias entre docentes do CIFLOR para ampliar as possibilidades de pesquisas | UFAC | Docentes e Coordenação do CIFLOR | 2022 | Realizar reuniões entre Coordenação e docentes do CIFLOR | 2 reuniões semanais | processo | trimestral | -
Objetivo Estratégico
Proporcionar ao discente a possibilidade de se dedicar integralmente ao mestrado
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #07: Viabilizar o aumento do número de bolsas | Aumentando o número de bolsas o discente poderá dedicar-se integralmente ao curso | Coordenação do CIFLOR e PROPEG | Coordenação e PROPEG | processo contínuo | 1) melhorar os índices de avaliação estipulados pela CAPES. | Ações realizadas durante o quadriênio de avaliação da CAPES | projeto
Objetivo Estratégico
Elaborar modelo padrão para escrita de projetos e dissertações do Programa
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #08: Criar norma padrão para escrita de projeto de qualificação e dissertação | 1) Padronizar o formato do texto considerando normas da ABNT. 2) Padronizar texto da dissertação no formato de artigo para facilitar publicação. 3) Indicar no texto a linha de pesquisa a qual pertence. | CIFLOR | Coordenação e Colegiado do CIFLOR | 2021 | 1) Elaborar texto considerando modelo do Programa MECO, com algumas mudanças. 2) Submeter à apreciação do colegiado do CIFLOR. 3) Implementar a partir de 2021 (sexta turma do CIFLOR). | Reuniões mensais | Projeto | .- | Dezembro 2021
Objetivo Estratégico
Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso com revisão das disciplinas e suas ementas
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #09: Criar comissão de elaboração do projeto pedagógico do programa | 1) Elaborar o PPC do Programa, reduzindo a carga horária de diciplinas obrigatórias e ampliar a carga horária de disciplinas optativas, visandoa melhoraria a estrutura curricular do curso. 2) Ampliar a participação de professores nas disciplinas de forma equitativa. | CIFLOR | Comissão e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) seguir diretrizes de elaboração de projeto pedagógico para programas de pós-graduação disponibilizado pela Capes. 2) Utilizar documento inicial para prosseguir com a eloboração do PPC pela Comissão. | reuniões mensais | Projeto |  | dezembro de 2022
Ação #10: Revisar as ementas das disciplinas | 1) Reavaliar a carga horária e o período de oferta das disciplinas. 2) permitir a oferta de disciplinas condensadas. 3) ofertar equitativamente as disciplinas optativas entre as duas linhas de pesquisa. 4) Revisar as linhas de pesquisa do CIFLOR. 5) espera-se que, com a reformulação das disciplinas, o egresso tenha formação sólida, com base no método científico, capacitação para a docência e geração de conhecimento. | CIFLOR | Comissão e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) revisar e adequar as ementas das disciplinas de acordo com as linhas de pesquisa. 2) distribuir equitativamente as disciplinas por linha de pesquisa. | Meses de reuniões | Projeto |  | dezembro de 2022
Objetivo Estratégico
Atualizar o regimento interno de acordo com demandas específicas do Programa e do regimento geral da UFAC
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #11: Atualizar o regimento interno do CIFLOR | Corrigir a defasagem acadêmico-administrativa do regimento interno do CIFLOR, levando em consideração o regimento geral da UFAC, e possíveis atualiações no regimento geral da pós-graduação, para garantir que as suas atividades tenham o devido amparo legal. | CIFLOR | Comissão e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) organizar reuniões periódicas para análises e sugestões. 2) analisar a versão analisada em colegiado. 3) encaminhar para apreciação jurídica da UFAC. 4) encaminhar para inclusão na pauta de reuniões do CEPEx. | Planejamento e reuniões mensais | Projeto |  | 2024
Objetivo Estratégico
Promover a equidade do número de projetos de pesquisa financiados por agência de fomento entre as linhas de pesquisa
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #12: Realizar uam capacitação em gerenciamento de projetos de pesquisa financiados por Agência de Fomento | Para homegeneizar o potencial intelectual e gerencial dos docentes para a consecução de projetos. Pelo menos, 50% dos docentes permanentes com seus projetos de pesquisa apoiados por financiamento externo. | CIFLOR | Especialista e Coordenação do CIFLOR | 2022 | Coordenação juntamente com a coordenação do PDPG Amazônia Legal realiza contato com professor palestrante e organiza o evento de forma presencial. Coordenação convoca todos docentes e discentes para participação | Ação conta com o apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal | Projeto |  | Dezembro 2022
Ação #13: Construção antecipada de propostas de projetos de pesquisa, envolvendo docentes do CIFLOR e de outros programas em nível nacional e internacional, para adequação quando os editais forem abertos | Para aumentar a proporção de docentes envolvidos em projetos de pesquisa financiados com bolsas para alunos acima de 70% até 2024. Esse critério indicador é considerado muito bom pela DAV CAPES - Sucupira | CIFLOR | Docentes e Coordenação do CIFLOR | 2022 | Acompanhamento e divulgação a todos os docentes do Programa CIFLOR dos lançamentos de editais das instituições de fomento a pesquisa em nível estadual e nacional | Meses de planejamento e reuniões | Projeto |  | Dezembro 2024
Note on I15: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I27: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I38: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I48: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I58: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I68: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I79: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I89: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.

## PlanoDeAção_Formação
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal (CIFLOR)
Plano de Ação
O plano de ação é uma ferramenta que permite detalhar as atividades necessárias para realizar cada objetivo e meta, definidos anteriormente. Este formulário utiliza a metodologia 5W2H que possibilita identificar os reponsáveis por cada passo, os prazos e os custos para a realização das atividades. Associado à metodolofia 5w2h, inlcuímos a Matriz Rice, que vai auxiliar na priorizaçao das Ações indicadas por meio do impacto calculado analiticamente. O significado da RICE: Reach (Alcance): Quantas pessoas serão impactadas? Impact (Impacto): Até que ponto cada pessoa será impactada?; Confidence (Confiança): Quão confiantes estamos sobre os resultados?; Effort (Esforço): Quanto tempo, esforço e complexidade será necessário?
Área Estratégica
FORMAÇÃO
Objetivo Estratégico
Melhorar os índices anuais de produção acadêmica qualificada de docentes e em coautoria
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #14: Realizar de oficinas de capacitação/aperfeiçoamento para docentes e discentes (Redação científica para artigos, Elaboração e Controle de Processo para Projetos de Pesquisa) | Melhorar a qualidade dos projetos e publicações dos discentes e docentes CIFLOR. Esta ação será integrada com o PDPG Amazônia Legal! | UFAC | Docentes da UFAC e Pesquisadores Convidados [Sugestões: Prof Gilson Volpato (Unesp) e da Esalq os Professores Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni (Departamento de Solos) e o Prof. Pedro Henrique Santin Brancalion (Departamento de Ciências Florestais)] | 2022 | Proposta 1: Ofertar curso de Redação Científica de artigos para docentes e discentes. Proposta 2: Ofertar disciplina (Tópico Especial II 45 horas). | Apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal | Projeto |  | 2022
Ação #15: Captar recursos para custear tradução e publicação em revistas qualificadas B1/A2/A1 | Aumentar o número de artigos publicados em periódicos qualificados, com objetivo de aumentar a nota de avaliaçã do CIFLOR pela CAPES. | CIFLOR | Coordenação do CIFLOR, Coordenador do PDPG e PROPEG | 2022 de acordo com a disponibilidade Proap | 1) Aguardar edital de publicação PROPEG. 2) Utilizar recurso do Proap/CIFLOR, projetos de pesquisa e PDPG Amazônia Legal. 3) considerar que, em caso de coautoria com outros docentes de outras IES, deve-se considerar docente e/ou discente do PPG CIFLOR como primeiro autor. | Aproximadamente R$ 2 mil reais por artigo. | Processo | Anual
Ação #16: Elaborar norma para o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes. | Definir critérios para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento, considerando o perfil acadêmico e produção científica do docente | CIFLOR | Coordenação e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) instituir comissão. 2) organizar reuniões periódicas para definição dos critérios que irão compor a norma. 3) analisar em Colegiado a norma criada pela comissão. | Planejamento e reuniões semanais | Processo | Semestral
Ação #17: Elaborar normas para o acompanhar o rendimento dos docentes | Regulamentar critérios de avaliação dos docentes considerando produção científica por artigos, coordenação de projetos e outros | CIFLOR | Coordenação do CIFLOR e comissão instituida | 2022 | 1) instituir comissão. 2) organizar reuniões periódicas para acompanhar o rendimento dos docentes. | Planejamento e reuniões semestrais | Processo | Semestral
Objetivo Estratégico
Realizar aulas práticas de campo
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #18: Apoiar os docentes do Programa com questões logísticas necessárias à realização das aulas de campo (Visita técnica). | Proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer estruturas e operações realizadas em campo. Integrar ações acadêmicas do CIFLOR e da graduação em Engenharia Florestal. | Parques (Antimary), Reservas Extrativistas (RESEx Chico Mendes), Empresas florestais do Acre e Rondônia (Agrocortex, Embrapa, Ocb Forestry, etc.) | Docentes e Coordenação do CIFLOR | Por demanda dos docentes | Docente: 1) planejar a agenda de visita e entregar/enviar para a Coordenação do CIFLOR até 15 dias do inicio do semestre letivo. 2) formalizar a agenda e demais tratativas junto à empresa, após a confirmação da liberação do veículo. 3) verificar a possibilidade de conciliar aula de campo com turma na graduação. CIFLOR: 1) articular junto a PROPEG (financeiro e alimentação). 2) solicitar à Prefcam agendamento de veículo do tipo ônibus ou Van. 3) confirmar a liberação dos veículos e informar aos docentes. | Diárias do motorista e docentes (a depender da quantidade de dias), combustível para ônibus/Van e alimentação para docentes e discentes | processo | semestral | -
Objetivo Estratégico
Elevar, gradualmente, o percentual de publicação discente, resultante de trabalhos de conclusão de dissertação
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #19: Realização de oficinas de capacitação/aperfeiçoamento para discentes e egressos (Redação científica para projetos de pesquisa e artigos) | Melhorar a qualidade dos projetos e publicações dos discentes e egressos do CIFLOR. Esta ação será integrada com o PDPG Amazônia Legal. | UFAC | Docentes da UFAC e Pesquisadores Convidados [Sugestões: Prof Gilson Volpato (Unesp) e da Esalq os Professores Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni (Departamento de Solos) e o Prof. Pedro Henrique Santin Brancalion (Departamento de Ciências Florestais)] | 2022 | Proposta 1: Ofertar curso de Redação Científica de artigos para discentes e egressos. Proposta 2: Ofertar disciplina (Tópico Especial II 45 horas). | Apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal | Projeto |  | 2022
Ação #20: Incluir na estrutura curricular do CIFLOR disciplina obrigatória ou optativa para preparação e capacitação em escrita científica. | Ensinar os estudantes sobre metodologia e redação científica. Melhorar a qualidade dos projetos e dissertações do CIFLOR. Aumentar a quantidade de publicações oriundas de dissertações. | CIFLOR | Coordenação e Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do CIFLOR | 2022 | 1) Criar uma disciplina exclusiva para redação científica (Redação e Publicação Científica) a ser ofertada no segundo semestre da turma. 2) Verificar a possibilidade de oferta por docentes de outros PPG's. | Reunião de Colegiado | Projeto |  | 2022
Ação #21: Criar norma padrão para escrita de projeto de qualificação e dissertação | 1) Padronizar o formato do texto considerando normas da ABNT. 2) Padronizar texto da dissertação no formato de artigo para facilitar publicação. | Coordenação CIFLOR | Coordenador e Colegiado do CIFLOR | 2021 | 1) Elaborar texto considerando modelo do Programa MECO, com algumas mudanças. 2) Submeter à apreciação do Colegiado do CIFLOR. 3) Implementar a partir de 2021 (sexta turma do CIFLOR). | Reuniões mensais | Projeto | .- | Dezembro 2021
Objetivo Estratégico
Promover e incentivar a participação de docentes e discentes em eventos científicos no Brasil
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #22: Articular políticas de incentivo à participação de docentes e discentes do CIFLOR em eventos acadêmico-científicos. | Obter recursos para participação de docentes e discentes do CIFLOR em eventos acadêmico-científicos, com o objetivo de atualizar, divulgar e melhorar o conhecimento científico dos entes do CIFLOR. | CIFLOR e PROPEG | Coordenação e PROPEG | Por demanda | Coordenação: 1) Buscar apoio em agências de fomento, Universidade e parcerias. 2) solicitar recurso Proap. 3) Solicitar ajuda de custo com antecedência considerando a relevância do evento e aderência as linhas de pesquisa do Programa. | Passagens, auxílio deslocamento e diárias | Processo | Mensal
Objetivo Estratégico
Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso com revisão das ementas
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #23: Criar comissão de elaboração do projeto pedagógico do programa | 1) Elaborar o PPC do Programa, reduzindo a carga horária de diciplinas obrigatórias e ampliar a carga horária de disciplinas optativas, visandoa melhoraria a estrutura curricular do curso. 2) Ampliar a participação de professores nas disciplinas de forma equitativa. | CIFLOR | Comissão e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) seguir diretrizes de elaboração de projeto pedagógico para programas de pós-graduação disponibilizado pela Capes. 2) Utilizar documento inicial para prosseguir com a eloboração do PPC pela Comissão. | reuniões mensais | Projeto |  | dezembro de 2022
Ação #24: Revisar as ementas das disciplinas | 1) Reavaliar a carga horária e o período de oferta das disciplinas. 2) permitir a oferta de disciplinas condensadas. 3) ofertar equitativamente as disciplinas optativas entre as duas linhas de pesquisa. 4) Revisar as linhas de pesquisa do CIFLOR. 5) espera-se que, com a reformulação das disciplinas, o egresso tenha formação sólida, com base no método científico, capacitação para a docência e geração de conhecimento. | CIFLOR | Comissão e Colegiado do CIFLOR | 2022 | 1) revisar e adequar as ementas das disciplinas de acordo com as linhas de pesquisa. 2) distribuir equitativamente as disciplinas por linha de pesquisa. | Meses de reuniões | Projeto |  | dezembro de 2022
Objetivo Estratégico
Promover e ampliar a integração do Programa com o curso de graduação em Engenharia Florestal
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #25: Integrar projetos desenvolvidos no CIFLOR com projetos Projetos de iniciação científica (PIVIC e PIBIC). | Aumentar a integração entre a pós-graduação e a graduação. Desenvolver habilidades de orientação em discentes do CIFLOR. Capacitar e despertar o interesse dos discentes da graduação para cursar a pós-graduação futuramente. | CIFLOR e graduação em Engenharia Florestal da UFAC | Docentes e Coordenação do CIFLOR e Graduação em Engenharia Florestal | A partir da publicação do edital PIBIC e PIVIC | 1) Divulgar editais Pibic/Pivic para os docentes do CIFLOR. 2) utilizar os dados da Autoavaliação para reforçar a divulgação da oportunidade. 3) Promover a interação do PIBIC/PIVIC com o projeto desenvolvido no CIFLOR; 3) Incluir alunos de graduação como co-autores nas publicações oriundas das dissertações do CIFLOR. | Anualmente | processo | a cada edital PIBIC/PIVIC | -
Ação #26: Promover cursos de extensão por discentes do CIFLOR para alunos de graduação | Aumentar a integração entre a pós-graduação e a graduação. Desenvolver habilidades de orientação em discentes do CIFLOR. Capacitar e despertar o interesse dos discentes da graduação para cursar a pós-graduação futuramente. Capacitar discentes do CIFLOR para organização de eventos, possibilitando a melhoria do seu curriculum. | CIFLOR e graduação em Engenharia Florestal da UFAC | 1) Comissão de eventos, composta por dois docentes do CIFLOR e Coordenação da graduação; 2) Comissão científica, composta por um representante docente e representantes discentes do CIFLOR. | 2022 | 1) ofertar minicursos anuais, ministrados pelos discentes do CIFLOR durante o evento científico (de preferência concludentes e egressos). 2) Incluir Semana Acadêmica Eng Florestal. 3) Organizar local de banners, horários, avaliar resumos expandidos, dar o suporte necessário e enviar arquivos para Edufac ou editora para E-book. | Dois meses de planejamento | processo | anual | -
Ação #27: Promover a inserção de estudantes da Educação Básica nas atividades desenvolvidas pelo CIFLOR | Integrar discentes de pós-graduação com estudantes da educação básica. Divulgar pesquisas do CIFLOR para as escolas e sociedade. | Nas escolas e na UFAC | Coordenação, docentes e dicentes do CIFLOR e Diretores das Escolas de Educação Básica | 2022 | 1) Fazer contato com as escola. 2) Realizar visitas guiadas com alunos da educação básica dentro da UFAC. 3) Promover palestras ministradas por docentes/discentes sobre as pesquisas realizadas no CIFLOR. 4) Verificar possibilidade de refeição no RU da UFAC. | Dois meses de planejamento | processo | semestral
Objetivo Estratégico
Ter Todos os docentes permanentes do Programa com orientações e tempo de dedicação no curso de pelo de 12 horas semanais
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #28: Realizar reuniões periódicas com os discentes sobre o tema de pesquisa da dissertação. | Promover um maior engajamento de docentes e discentes no projeto de pesquisa. Com esse engajamento, espera-se um incremento na quantidade e qualidade de publicações entre orientadores e discentes. | UFAC | Coordenação e docentes do CIFLOR | Continuamente | 1) Realizar reuniões periódicas entre orientado(a) e discente. 2) Realizar atividades coletivas, como reuniões do grupo de trabalho para discussões de artigos, apresentação de seminários e debates relacionados aos projetos de dissertação em andamento. | Reuniões mensais | Processo | mensalmente
Note on I15: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I28: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I38: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I50: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I60: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I71: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I83: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.

## PlanoDeAção_ImpactSociedade
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal (CIFLOR)
Plano de Ação
O plano de ação é uma ferramenta que permite detalhar as atividades necessárias para realizar cada objetivo e meta, definidos anteriormente. Este formulário utiliza a metodologia 5W2H que possibilita identificar os reponsáveis por cada passo, os prazos e os custos para a realização das atividades. Associado à metodolofia 5w2h, inlcuímos a Matriz Rice, que vai auxiliar na priorizaçao das Ações indicadas por meio do impacto calculado analiticamente. O significado da RICE: Reach (Alcance): Quantas pessoas serão impactadas? Impact (Impacto): Até que ponto cada pessoa será impactada?; Confidence (Confiança): Quão confiantes estamos sobre os resultados?; Effort (Esforço): Quanto tempo, esforço e complexidade será necessário?
Área Estratégica
IMPACTO NA SOCIEDADE
Objetivo Estratégico
Estabelecer parcerias, de longo prazo, com agências governamentais e outras instituições-chave, tanto internacionais como nacionais
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #29: Realizar reuniões com equipe técnica das secretarias de meio ambiente, de ciência e tecnologia e o Ministério Público do estado para conhecer as necessidades técnico-científica. | Estreitar a relação entre o CIFLOR, Governo e Empresas ligadas a área de concentração do Programa. Conhecer as demandas de pesquisas aplicáveis para a sociedade, Governo e Empresas. | Nas Instituições e na UFAC | Os docentes e discentes do CIFLOR e representantes das Instituições | A partir de 2022 | 1) Coordenação e docentes do CIFLOR entram em contato com as secretarias de meio ambiente, de ciência e tecnologia e o Ministério Público e Empresas do setor florestal para conhecer as demandas. | Reuniões de planejamento. Esta ação conta com apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal | Projeto |  | 2022
Objetivo Estratégico
Incrementar e promover ações para subsidiar a internacionalização do Programa
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #30: Firmar parcerias por meio de acordos institucionais bilaterais e termos de cooperação entre a UFAC e Instituições estrangeiras. | Conhecer as áreas de atuação dos pesquisadores estrangeiros e estabelecer parcerias a fim de ampliar as possibilidades de pesquisa. Fomentar a realização de estágio pós-doutoral no exterior para professores do Programa CIFLOR. | UFAC e IES estrangeiras | A Coordenação do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Fazer contato com as instituições de países vizinhos para formalizar reuniões. 2) Reunir para discutir as oportunidades de parcerias. 3) Firmar termo de Cooperação com plano de trabalho e/ou Protocolo de intenções. | Reuniões periódicas | processo | semestral | 2022
Ação #31: Realizar reuniões técnicas entre o CIFLOR e universidades da fronteira na Bolivia e Perú | Conhecer as áreas de atuação dos pesquisadores de países vizinhos e estabelecer parcerias a fim de ampliar as possibilidades de pesquisa e de formação de pessoal. | UFAC e nas Universidade do Peru e Bolívia | A Coordenação do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Fazer contato com as instituições de países vizinhos para formalizar reuniões. 2) Reunir para discutir as oportunidades de parcerias. | Reuniões mensais | projeto | mensal | 2022
Ação #32: Elaborar edital de seleção com disponibilidade de vagas para discentes oriundos de países membros da Organização dos Países dos Estados Americanos (OEA) e Universidades de países fronteiriços (Bolívia e Perú). | Fomentar o ingresso de discentes de países vizinhos para o Brasil e contribuir com a internacionalização do CIFLOR. | UFAC | Comissão de seleção do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Realizar consulta jurídica sobre a possibilidade de reserva de vagas para estrangeiros. 2) Confirmar a possibilidade, a Comissão de Seleção incluirá vagas no edital de seleção. 3) Divulgar o edital de seleção para candidatos dos países vizinhos. Esta ação será integrada com o PDPG Amazônia Legal! | 3-4 meses | processo | anual | 2022
Ação #33: Promover parcerias que possibilitem mobilidade de docentes do CIFLOR e das Universidades de países fronteiriços (Bolívia e Perú). | Fomentar o intercâmbio de pesquisadores do Brasil e países vizinhos para contribuir com a internacionalização do CIFLOR e enriquecimento das pesquisa desenvolvidas. | UFAC | Coordenação do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Realizar reuniões para firmar parcerias com as universidades dos países envolvidos, que possibilitem o intercâmbio de pesquisadores e discentes. 2) Disponibilizar recursos para a mobilidade dos envolvidos. | Reuniões periódicas e recursos para viagens | processo | contínua | 2022
Ação #34: Realizar a atualização em métodos científicos e capacitação em escrita científica para publicação em periódicos internacionais. . | Incluir docentes do CIFLOR em debates internacionais, buscando aumentar qualidade das publicações. Promover a participação em projetos e publicações internacionais. | UFAC e ambientes virtuais (Google Meet, Youtube etc). | Pesquisadores convidados pela Coordenação do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Realizar contato com pesquisadores que tenham experiência na área de escrita científica. 2) organizar evento no formato de Workshop de treinamento/capacitação. 3) Formalizar convite para docentes e discentes. | Reuniões periódicas e recursos para passagens e diárias | processo | Anual | 2022
Ação #32: Fomentar a participação de pesquisadores estrangeiros em seminários e bancas de defesa de mestrado no CIFLOR | Compartilhar experiências entre os pesquisadores. Apresentar resultados das publicações do CIFLOR. Incentivar parcerias com instituições estrangeiras. | UFAC | Pesquisadores convidados pela Coordenação do CIFLOR e Coordenação do PDPG Amazônia Legal | 2022 | 1) Realizar contato com pesquisadores que tenham experiência na área de escrita científica. 2) organizar evento no formato de Workshop de treinamento/capacitação. 3) Formalizar convite para docentes e discentes. | Reuniões periódicas e recursos para passagens e diárias | processo | Semestral | 2022
Ação #35: Incuir na estrutura curricular uma disciplina em lingua inglesa ou espanhola | Desenvolver competências em escrita e leitura em Língua Inglesa, com objetivo de facilitar as publicações de artigos em periódicos conceituados internacionalmente, participação em eventos científicos internacionais, intercâmbio em univarsidades estrangeiras e cooperação em projetos internacionais. Além disso, o objetivo é facilitar mobilidade acadêmica no Programa. | CIFLOR | Coordenação e docentes | 2023 | 1) Fazer levantamento de docentes do CIFLOR ou Pesquisdor visitante aptos a ofertar a disciplina na modalidade de Tópico Especial. | Reuniões periódicas | processo | Anual | 2023
Ação #36: Articular junto ao Centro de Línguas da UFAC a oferta de cursos de Inglês instrumental | Desenvolver competências em Língua Inglesa, para facilitar a participação em eventos científicos internacionais e intercâmbio e cooperações com pesquisadores de universidades estrangeiras. | UFAC | Coordenação do CIFLOR, Centro de Línguas da UFAC e Coordenação do DDPG Amazônia Legal | 2022 | CIFLOR: 1) Fazer levantamento de docentes do CIFLOR interessados em participar do curso. 2) Solicitar ao Centro de Línguas da UFAC a abertura de vagas destinadas aos docentes interessados. | Reuniões periódicas | processo | Anual | 2022
Objetivo Estratégico
Aumentar a divulgação dos resultados de pesquisas visando a visibilidade e promoção do CIFLOR
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #37: Elaborar Boletim Informativo para distribuição nas secretarias de estado e comunidades | Divulgar as pesquisas que são realizadas no CIFLOR, para que as mesmas estejam alinhadas com as demandas do Governo e Empresas, e possam ser aplicadas na sociedade. | CIFLOR | Pós-Doutor(a) do CIFLOR | 2021 | Pós-Doutor(a) do CIFLOR: 1) Elaborar o Boletim. 2) Divulgar nas redes sociais, sites do CIFLOR e da UFAC, CIFLOR: 1) Distribuir nas secretarias de estado e empresas | Intelectual | Processo | Anual | -
Ação #38: Reuniões técnicas entre CIFLOR e Secretarias de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia e o Ministério Público do Acre | Conhecer as demandas e necessidades da sociedade de acordo com as linhas de pesquisa do CIFLOR, para que as pesquisas realizadas sejam mais aplicadas à sociedade. | CIFLOR | Coordenação e docentes do CIFLOR | 2022 | 1) Realizar reuniões em formato presencial ou remoto com os orgão citados. | Reuniões técnicas. Esta ação conta com apoio financeiro do PDPG Amazônia Legal. | Projeto |  | 2022
Ação #39: Atualizar a página web do CIFLOR contendo a tradução em duas linguas estrangeiras (Inglês e Espanhol). | Divulgar as ações realizadas pelo CIFLOR e fomentar a internacionalização do Programa | CIFLOR | Coordenação do CIFLOR e acessoria de Comunicação da UFAC (Ascom) | Continuamente | 1) Repassar as informações para ASCOM. 2) Atualizar a página web do CIFLOR | Intelectual | processo | Anual
Ação #40: Elaborar Boletim Informativo para publicar notícias de pesquisas realizadas | Divulgar os artigos e dissertações para o público interno e externo do CIFLOR | CIFLOR | Coordenação do CIFLOR e acessoria de Comunicação da UFAC (Ascom) | 2022 | 1) Selecionar os artigos e dissertações por meio de critérios específicos. 2) Repassar as informações para ASCOM. 3) Atualizar a página web do CIFLOR. 3) Divulgar por e-mail, aos alunos, egressos, docentes internos e externos do CIFLOR, instituições de estaduais/nacionais e outros PPGs. | Reuniões entre a Coordenação e Ascom | Processo | Semestral | 2022
Ação #41: Tornar obrigatório a entrega do vídeo tipo Pitch junto com a versão final da dissertação | Divulgar os resultados das dissertações do CIFLOR através de vídeos tipo Pitch | CIFLOR | Discentes após a defesa da dissertação | 2022 | 1) Tornar obrigatória a entrega de vídeo tipo Pitch pelo discente após a defesa de dissertação. | Intelectual | Projeto |  | 2022
Objetivo Estratégico
Promover eventos científicos no CIFLOR
WHAT (O que será feito?) | WHY (por que será feito? Quais os resultados esperados?) | WHERE (Onde será feito?) | WHO (Quem vai fazer?) | WHEN (Quando sera feito? | HOW (Como será feito?) | HOW MUCH (Quanto vai custar? Qual será o esforço?) | Tipo de Ação | Periodicidade (apenas para Processos) | Prazo (apenas para projetos)
Ação #42: Promover eventos de divulgação científica do CIFLOR aberto à comunidade. | Fomentar a discussão científica e divulgar trabalhos e ações do CIFLOR | UFAC | Docentes, discentes, pós-doutor(a) do CIFLOR e ASCOM. | 2022 | 1) Instituir Comissão de Eventos Científicos, formada por docentes e dicentes do CIFLOR. 2) Elaborar normas de apresentações, baseadas no evento PIBIC da UFAC. | Reuniões mensais | Processo | Anual | -
Note on I15: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I26: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I43: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.
Note on I57: Professor Thiago Cunha: Indicar se a ação é um Projeto ou Processo. Projetos são ações com começo, meio e fim definidos. Processos são ações executadas de forma contínua, sem prazo pré-definido para terminar.

## Kanban
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal - Ciflor
Kanban
Backlog | To Do | Doing | Done
Ação #01: Aproveitar a oportunidade de salas do curso de Direito disponíveis com a entrega do novo prédio do curso.

## ApoioKanbanRice
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal - Ciflor
Status Kanban | R (Alcance) | R Valor | I (Impacto) | I Valor | C (Confiança) | C Valor | E (Esforço) | E Valor
Backlog | 1. Alcance muito baixo | 100 | 1. Impacto muito baixo | 0.25 | 1. Confiança muito baixo | 20% | 1. Esforço muito baixo | 1
To Do | 2. Alcance baixo | 200 | 2. Impacto baixo | 0.5 | 2. Confiança baixo | 50% | 2. Esforço baixo | 2
Doing | 3. Alcance médio | 400 | 3. Impacto médio | 1 | 3. Confiança médio | 70% | 3. Esforço médio | 5
Done | 4. Alcance alto | 800 | 4. Impacto alto | 2 | 4. Confiança alto | 80% | 4. Esforço alto | 10
| 5. Alcance muito alto | 1600 | 5. Impacto muito alto | 3 | 5. Confiança muito alto | 100% | 5. Esforço muito alto | 17
Para obter o valor de RICE basta realizar a seguinte operação: R*I*C / E
Note on J2: Professor Thiago Cunha: pessoa-mês. Em outras palavras, é o trabalho que um membro do time pode fazer em um mês. Então, uma ação que leva um mês de esforços combinados da equipe, vale uma pessoa-mês. Outro que exige 3 meses vale 3 pessoas-mês, e assim por diante.

## MatApoioInstrumCAPES
Ficha de Avaliação da CAPES
1 – Programa
1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do programa.
1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa
1.3. Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística.
1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente e produção intelectual
2 – Formação
2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa.
2.2. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos.
2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida.
2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa
2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no programa.
3 – Impacto na Sociedade
3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa.
3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa.
3.3. Internacionalização e visibilidade do programa.
Fonte: | Anexo II do Relatório do Grupo de Trabalho Ficha de Avaliação - CAPES. Disponível em: http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav.

## QuestõesNorteadorasCAPES
Questões Norteadoras CAPES
Sucesso do aluno
Quais os parâmetros de avaliação da qualidade para as teses e dissertações do Programa?
Como o Programa determina a aprendizagem do aluno?
Quais as razões da evasão discente?
Sucesso do professor e dos técnicos
Há avaliação da qualidade da orientação?
Qual a política de capacitação docente e técnica do Programa? Ela é articulada com a Instituição?
Qual a definição da qualidade do ensino, considerando o professor em sala de aula?
Qual a definição da qualidade do apoio técnico?
Sucesso do Programa de maneira global
Quais as ações de acompanhamento de egressos?
Há organicidade no Programa? O Programa está pulverizado em termos de pesquisa?
Como é avaliado o compromisso do Programa em relação à inclusão e à diversidade?
O Programa monitora o fluxo de formação?
O Programa monitora as taxas de conclusão e aprovação?
Há oferta de atividade extracurricular – e política de incentivo à participação acadêmico-cientifico dos alunos e professores?
Quais as políticas de inovação e seus resultados (amplo sentido)?
Quais as políticas de internacionalização e seus resultados?
Quais as políticas de inclusão social e seus resultados?
Fonte: | Relatório do Grupo de Trabalho Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação - CAPES. Disponível em: http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav.